**项目工作周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题名称 | 文献调研助手 | | |
| 小组成员 | 周靖宇，黄一轩，陈俊华，李雨萌，杨博文，金楷茗 | | |
| 填报周期 | 2024.4.18 | 项目整体状况 |  |

项目整体状态说明

|  |  |
| --- | --- |
|  | 工作进展顺利 |
|  | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
|  | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

1. 项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务** | **子任务** | **计划完成时间** | **实际完成时间** |
| 1 | 需求分析 | 星火助手调研 | 2024/3/30 | 2024/3/29 |
| 明确系统功能 | 2024/3/31 | 2024/3/30 |
| 确认成员分工 | 2024/3/31 | 2024/3/31 |
| 明确及撰写用户端需求 | 2024/4/1 | 2024/4/1 |
| 明确及撰写管理端需求 | 2024/4/1 | 2024/4/1 |
| 明确及撰写非功能性需求 | 2024/4/1 | 2024/4/1 |
| 完善需求规格书 | 2024/4/3 | 2024/4/2 |
| 2 | 概要设计 | 数据库设计 | 2024/4/10 | 2024/4/10 |
| 模型设计 | 2024/4/10 | 2024/4/10 |
| 用户界面设计 | 2024/4/10 | 2024/4/10 |
| 3 | 系统开发 | 建立系统数据库 | 2024/4/10 | 2024/4/10 |
| 获取接口数据 | 2024/4/10 | 2024/4/10 |
| 接口文档设计+界面概念设计 | 2024/4/15 | 2024/4/15 |
| AI组：用户端实现语义检索 | 2024/4/17 | 2024/4/18 |
| 前后端组：用户端实现注册登录功能 | 2024/4/17 | 2024/4/17 |
| 前后端组：用户端实现成果展示模块 | 2024/4/21 | 20% |
| AI组：实现API式的交互式检索 | 2024/4/19 | 50% |
| 前后端组：用户端的个人信息模块 | 2024/4/23 | 50% |
| AI组：实现API式的综述报告生成 | 2024/4/21 | 未启动 |
| 前后端组：实现信息检索模块 | 2024/4/27 | 未启动 |
| AI组：实现热门文献推荐 | 2024/4/27 | 未启动 |
| 前后端组：管理端核心功能开发 | 2024/4/29 | 50% |
| 前后端组：实现用户交互模块 | 2024/4/30 | 未启动 |
| AI组：本地大模型支持的对话式检索 | 2024/4/25 | 未启动 |
| 前后端组：完成数据管理模块 | 2024/5/2 | 未启动 |
| 前后端组：完成对各模块的完善 | 2024/5/5 | 未启动 |
| 4 | 里程碑1 | 完成用户端所有基础核心功能 | 2024/5/2 | 未启动 |
| 5 | 里程碑2 | 完成管理端所有基础核心功能 | 2024/5/2 | 未启动 |
| 6 | 里程碑3 | 撰写设计文档 | 2024/5/5 | 未启动 |
| 7 | 系统调试 | 用户端基础核心功能调试 | 2024/5/10 | 未启动 |
| 管理端基础核心功能调试 | 2024/5/10 | 未启动 |
| 内部测试，撰写内测报告 | 2024/5/16 | 未启动 |
| 撰写用户使用手册 | 2024/5/16 | 未启动 |
| 部署并发布互测版本 | 2024/5/18 | 未启动 |
| 根据互测问题清单再调试 | 2024/5/30 | 未启动 |
| 部署并发布稳定版本 | 2024/6/1 | 未启动 |
| 8 | 结项 | 项目开发总结与反思 | 2024/6/8 | 未启动 |

1. 工作计划执行情况

| **子任务** | **工作计划执行情况** | **计划完成时间** | **负责人/完成日期/未完成原因** |
| --- | --- | --- | --- |
| 界面概念设计 | 已完成100% | 2024/4/15 | 李雨萌：2024/4/15 |
| 接口文档设计 | 已完成100% | 2024/4/15 | 李雨萌，金楷茗：2024/4/15 |
| 完成向量库搭建，用户端实现文献语义检索 | 已完成100% | 2024/4/17 | 杨博文，金楷茗：2024/4/18 |
| 用户端实现注册登录功能 | 已完成100% | 2024/4/17 | 黄一轩：2024/4/17 |
| 用户端实现成果展示模块 | 已完成20% | 2024/4/21 | 陈俊华：未到规定时间 |
| 用户端的个人信息模块 | 已完成80% | 2024/4/23 | 黄一轩：未到规定时间 |
| 实现API式的交互式检索 | 已完成50% | 2024/4/23 | 周靖宇：未到规定时间 |

1. 下周工作计划

| **子任务** | **工作任务** | **负责人 / 计划完成日期** |
| --- | --- | --- |
| 用户端实现成果展示模块 | 实现成果展示模块的页面和接口 | 陈俊华，金楷茗：2024/4/21 |
| 实现API式的交互式检索 | 调用AI，实现交互式检索接口 | 周靖宇：2024/4/21 |
| 用户端的个人信息模块 | 实现用户端个人信息界面和接口 | 黄一轩，李雨萌：2024/4/23 |
| 实现API式的综述报告生成 | 实现单文献与多文献的综述报告生成 | 周靖宇：2024/4/21 |
| 实现热门文献推荐 | 根据统计信息分子类别地在主页进行热门文献推荐 | 杨博文：2024/4/27 |
| 实现信息检索模块 | 完全实现语义检索，检索过滤，关键词检索等信息检索功能 | 周靖宇，杨博文：2024/4/27 |